## Todos
Label | Title | Description | Type | Priority | Status | Completion | Due date | Assignee(s) | Tags | Created by | Created on | Last modified by | Last modified on
IT22-76 | T1114-V019-V1-DG-GEN-00000-00000-D-GEN-5004-00 | Nessun rilievo |  | NORMAL | CLOSED |  |  | Parte generale | Nessun rilievo | Bruno Gabrielli | Apr 29 2026 06:39 PM CEST | Bruno Gabrielli | May 4 2026 03:29 PM CEST
IT22-85 | T1114-V019-V1-SD-ESP-00000-00000-R-ESP-5100-00.pdf | NC non risultano chiare le modifiche intercorse rispetto agli espropri già confermati in sede di progettazione esecutiva, validati. Sul tratto del Comune di Ferrara sono intercorse modifiche rispetto alla prima versione per le modifiche di variante resesi necessarie ma in relazione non si comprende come gli espropri complessivi si modifichino ed integrino rispetto alla precedente impostazione di progetto. Inoltre è necessario confermare che rispetto all'impostazione già approvata, visto il tempo intercorso, non ci siano variazioni economiche sui costi di indennizzo | Request | CRITICAL | NEW |  | 2026-05-04 | Espropri | NC | Mariagrazia Felicella | May 4 2026 10:42 AM CEST | Mariagrazia Felicella | May 4 2026 11:02 AM CEST
IT22-88 | T1114-V019-V1-SD-ESP-00000-00000-T-ESP-5400-00.pdf | NC Le aree Demaniali in Occupazione temporanea di oltre 3 mila mq di area non vengono riportate nel presente documento e non paiono considerati indennizzi secondo quanto previsto dal par 7.1 della Relazione di Esproprio fornita. In ultimo nel merito di questi ultimi è necessario chiarire attivazione di eventuali convenzioni necessarie | Request | NORMAL | NEW |  | 2026-05-04 | Espropri | NC | Mariagrazia Felicella | May 4 2026 10:51 AM CEST | Mariagrazia Felicella | May 4 2026 11:01 AM CEST
IT22-89 | T1114-V019-V1-DG-CMS-EC000-00000-E-CCP-5002-00 | NC Il documento non tiene conto dei costi di Esproprio e non è chiarito come questi si aggiungano o modifichino importo precedentemente valutato in PE approvato | Request | NORMAL | NEW |  | 2026-05-04 | Espropri | NC | Mariagrazia Felicella | May 4 2026 10:54 AM CEST | Mariagrazia Felicella | May 4 2026 10:54 AM CEST
IT22-87 | T1114-V019-V1-SD-ESP-00000-00000-T-ESP-5200-00.pdf | nessun rilievo | Undefined | LOW | CLOSED |  | 2026-05-04 | Espropri | Nessun rilievo | Mariagrazia Felicella | May 4 2026 10:45 AM CEST | Mariagrazia Felicella | May 4 2026 10:47 AM CEST
IT22-86 | T1114-V019-V1-SD-ESP-00000-00000-D-ESP-5300-00.pdf | NC La planimetria modifica impostazione precedente validata sulle aree di esproprio considerate. Comparare modifiche sui tratti e valutazione delle tipologie di uso previste. Ove ci siano modifiche su alcune aree, non più necessarie, chiarirlo in tavola | Request | NORMAL | NEW |  | 2026-05-04 | Espropri | NC | Mariagrazia Felicella | May 4 2026 10:44 AM CEST | Mariagrazia Felicella | May 4 2026 10:44 AM CEST
IT22-83 | T1114-V019-V1-DG-CDA-00000-00000-R-GEN-5101-00 | Nessun rilievo |  | NORMAL | CLOSED |  |  | Parte generale | Nessun rilievo | LUCA FILIERI | Apr 30 2026 04:10 PM CEST | LUCA FILIERI | Apr 30 2026 04:18 PM CEST
IT22-84 | T1114-V019-V1-DG-PGT-00000-00000-R-GMT-5001-00 | Nessun rilievo |  | NORMAL | CLOSED |  |  | Idraulica Interferenze e Gestione Materie |  | LUCA FILIERI | Apr 30 2026 04:15 PM CEST | LUCA FILIERI | Apr 30 2026 04:16 PM CEST
IT22-82 | T1114-V019-V1-DG-GEN-00000-00000-D-GEN-5004-00 | Nessun rilievo |  | NORMAL | CLOSED |  |  | Parte generale | Nessun rilievo | LUCA FILIERI | Apr 30 2026 04:08 PM CEST | LUCA FILIERI | Apr 30 2026 04:09 PM CEST
IT22-81 | T1114-V019-V1-DG-GEN-00000-00000-S-PRG-5002-00 | Nessun rilievo |  | NORMAL | CLOSED |  |  | Parte generale | Nessun rilievo | LUCA FILIERI | Apr 30 2026 03:57 PM CEST | LUCA FILIERI | Apr 30 2026 03:58 PM CEST
IT22-80 | T1114-V019-V1-DG-GEN-00000-00000-R-GEN-5005-00 | Nessun rilievo |  | NORMAL | CLOSED |  |  | Parte generale | Nessun rilievo | LUCA FILIERI | Apr 30 2026 03:56 PM CEST | LUCA FILIERI | Apr 30 2026 03:57 PM CEST
IT22-79 | T1114-V019-V1-DG-GEN-00000-00000-R-GEN-5003-00 | Nessun rilievo |  | NORMAL | CLOSED |  |  | Parte generale | Nessun rilievo | LUCA FILIERI | Apr 30 2026 03:55 PM CEST | LUCA FILIERI | Apr 30 2026 03:56 PM CEST
IT22-78 | T1114-V019-V1-DG-GEN-00000-00000-E-GEN-5002-00 | Nessun rilievo |  | NORMAL | CLOSED |  |  | Parte generale | Nessun rilievo | LUCA FILIERI | Apr 30 2026 03:54 PM CEST | LUCA FILIERI | Apr 30 2026 03:54 PM CEST
IT22-77 | T1114-V019-V1-DG-GEN-00000-00000-E-GEN-5001-00 | Nessun rilievo |  | NORMAL | CLOSED |  |  | Parte generale | Nessun rilievo | LUCA FILIERI | Apr 30 2026 03:47 PM CEST | LUCA FILIERI | Apr 30 2026 03:49 PM CEST
IT22-75 | T1114-V019-V1-DG-GEN-00000-00000-S-PRG-5002-00 | Nessun rilievo |  | NORMAL | CLOSED |  |  | Parte generale | Nessun rilievo | Bruno Gabrielli | Apr 29 2026 06:38 PM CEST | Bruno Gabrielli | Apr 29 2026 06:38 PM CEST
IT22-74 | T1114-V019-V1-DG-GEN-00000-00000-R-GEN-5005-00 | Nessun rilievo |  | NORMAL | CLOSED |  |  | Parte generale | Nessun rilievo | Bruno Gabrielli | Apr 29 2026 06:37 PM CEST | Bruno Gabrielli | Apr 29 2026 06:37 PM CEST
IT22-73 | T1114-V019-V1-DG-GEN-00000-00000-R-GEN-5003-00 | Nessun rilievo |  | NORMAL | CLOSED |  |  | Parte generale | Nessun rilievo | Bruno Gabrielli | Apr 29 2026 06:36 PM CEST | Bruno Gabrielli | Apr 29 2026 06:36 PM CEST
IT22-72 | T1114-V019-V1-DG-GEN-00000-00000-E-GEN-5002-00 | Nessun rilievo |  | NORMAL | CLOSED |  |  | Parte generale | Nessun rilievo | Bruno Gabrielli | Apr 29 2026 06:32 PM CEST | Bruno Gabrielli | Apr 29 2026 06:32 PM CEST
IT22-71 | T1114-V019-V1-DG-GEN-00000-00000-E-GEN-5001-00 | Nessun rilievo |  | NORMAL | CLOSED |  |  | Parte generale | Nessun rilievo | Bruno Gabrielli | Apr 29 2026 06:30 PM CEST | Bruno Gabrielli | Apr 29 2026 06:31 PM CEST
IT22-70 | T1114-V019-V1-DG-GEN-00000-00000-R-GEN-5003-00 | Nessun rilievo |  | NORMAL | NEW |  |  | Parte generale |  | Giovanni Agostino | Apr 28 2026 03:40 PM CEST | Giovanni Agostino | Apr 28 2026 03:41 PM CEST
IT22-69 | T1114-V019-V1-DG-CMS-EC000-00000-E-CCP-5007-00 | Il documento non si riferisce alla sola variante bensì al progetto esecutivo originario + variante: volendo mantenere tale impostazione è necessario presentare tabelle parziali per consentire il controllo di congruenza sugli importi in variante |  | NORMAL | NEW |  |  | Economico | NC | Giovanni Agostino | Apr 28 2026 11:52 AM CEST | Giovanni Agostino | Apr 28 2026 11:52 AM CEST
IT22-68 | T1114-V019-V1-DG-CMS-EC000-00000-E-CCP-5003-00 | (Riff. poss. da 23 a 30) Per la lavorazione della sostituzione giunto pila 12 manca computazione ripristini pavimentazione al contorno |  | NORMAL | NEW |  |  | Economico | NC | Giovanni Agostino | Apr 28 2026 11:51 AM CEST | Giovanni Agostino | Apr 28 2026 11:51 AM CEST
IT22-67 | T1114-V019-V1-DG-CMS-EC000-00000-E-CCP-5006-00 | Nessun rilievo |  | NORMAL | NEW |  |  | Economico |  | Giovanni Agostino | Apr 28 2026 11:49 AM CEST | Giovanni Agostino | Apr 28 2026 11:50 AM CEST
IT22-66 | T1114-V019-V1-DG-GEN-00000-00000-R-GEN-5005-00 | Nessun rilievo |  | NORMAL | NEW |  |  | Parte generale |  | Giovanni Agostino | Apr 28 2026 11:43 AM CEST | Giovanni Agostino | Apr 28 2026 11:43 AM CEST
IT22-65 | T1114-V019-V1-OS-STR-00000-00000-D-STR-5103-00 | Nessun rilievo |  | NORMAL | NEW |  |  | Strutture |  | Giovanni Agostino | Apr 28 2026 11:40 AM CEST | Giovanni Agostino | Apr 28 2026 11:40 AM CEST
IT22-64 | T1114-V019-V1-OS-STR-00000-00000-D-STR-5102-00 | Nessun rilievo |  | NORMAL | NEW |  |  | Strutture |  | Giovanni Agostino | Apr 28 2026 11:40 AM CEST | Giovanni Agostino | Apr 28 2026 11:40 AM CEST
IT22-63 | T1114-V019-V1-OS-STR-00000-00000-D-STR-5101-00 | Nessun rilievo |  | NORMAL | NEW |  |  | Strutture |  | Giovanni Agostino | Apr 28 2026 11:39 AM CEST | Giovanni Agostino | Apr 28 2026 11:39 AM CEST
IT22-62 | T1114-V019-V1-OS-STR-00000-00000-R-STR-5001-00 | Nessun rilievo |  | NORMAL | NEW |  |  | Strutture |  | Giovanni Agostino | Apr 28 2026 11:38 AM CEST | Giovanni Agostino | Apr 28 2026 11:38 AM CEST
IT22-61 | T1114-V019-V1-OS-STR-00000-00000-D-STR-5208-00 | Nessun rilievo |  | NORMAL | NEW |  |  | Strutture |  | Giovanni Agostino | Apr 28 2026 11:00 AM CEST | Giovanni Agostino | Apr 28 2026 11:00 AM CEST
IT22-60 | T1114-V019-V1-OS-STR-00000-00000-D-STR-5207-00 | Nessun rilievo |  | NORMAL | NEW |  |  | Strutture |  | Giovanni Agostino | Apr 28 2026 10:59 AM CEST | Giovanni Agostino | Apr 28 2026 10:59 AM CEST
IT22-59 | T1114-V019-V1-OS-STR-00000-00000-D-STR-5206-00 | Per le piastre dei deviatori non viene indicato diametro tasselli in riferimento alle piastre deviatori |  | NORMAL | NEW |  |  | Strutture | NC | Giovanni Agostino | Apr 28 2026 10:58 AM CEST | Giovanni Agostino | Apr 28 2026 10:58 AM CEST
IT22-58 | T1114-V019-V1-OS-STR-00000-00000-D-STR-5205-00 | Nessun rilievo |  | NORMAL | NEW |  |  | Strutture |  | Giovanni Agostino | Apr 28 2026 10:57 AM CEST | Giovanni Agostino | Apr 28 2026 10:57 AM CEST
IT22-57 | T1114-V019-V1-OS-STR-00000-00000-D-STR-5204-00 | Nessun rilievo |  | NORMAL | NEW |  |  | Strutture |  | Giovanni Agostino | Apr 28 2026 10:56 AM CEST | Giovanni Agostino | Apr 28 2026 10:56 AM CEST
IT22-56 | T1114-V019-V1-OS-STR-00000-00000-D-STR-5203-00 | Nessun rilievo |  | NORMAL | NEW |  |  | Strutture |  | Giovanni Agostino | Apr 28 2026 10:55 AM CEST | Giovanni Agostino | Apr 28 2026 10:55 AM CEST
IT22-55 | T1114-V019-V1-OS-STR-00000-00000-D-STR-5202-00 | Nessun rilievo |  | NORMAL | NEW |  |  | Strutture |  | Giovanni Agostino | Apr 28 2026 10:54 AM CEST | Giovanni Agostino | Apr 28 2026 10:54 AM CEST
IT22-54 | T1114-V019-V1-OS-STR-00000-00000-D-STR-5201-00 | Riportare percentuale intervento (25%) per “I3-Intervento ripristino protettivo” come da computazione in CME |  | NORMAL | NEW |  |  | Strutture | NC | Giovanni Agostino | Apr 28 2026 10:53 AM CEST | Giovanni Agostino | Apr 28 2026 10:53 AM CEST
IT22-53 | T1114-V019-V1-OS-STR-00000-00000-D-STR-5008-00 | Nessun rilievo |  | NORMAL | NEW |  |  | Strutture |  | Giovanni Agostino | Apr 28 2026 10:50 AM CEST | Giovanni Agostino | Apr 28 2026 10:50 AM CEST
IT22-52 | T1114-V019-V1-OS-STR-00000-00000-D-STR-5003-00 | Riportare incidenza armatura (10kg/mq) per l'intervento di risanamento campata 12 come da computazione in CME |  | NORMAL | NEW |  |  | Strutture | NC | Giovanni Agostino | Apr 28 2026 10:49 AM CEST | Giovanni Agostino | Apr 28 2026 10:49 AM CEST
IT22-51 | T1114-V019-V1-OS-STR-00000-00000-D-STR-5002-00 | Localizzazione intervento sostituzione giunti: manca quota planimetrica estensione intervento in direzione longitudinale all’impalcato |  | NORMAL | NEW |  |  | Strutture | NC | Giovanni Agostino | Apr 28 2026 10:47 AM CEST | Giovanni Agostino | Apr 28 2026 10:47 AM CEST
IT22-50 | T1114-V019-V1-OS-STR-00000-00000-R-STR-5006-00 | Nessun rilievo |  | NORMAL | NEW |  |  | Strutture |  | Giovanni Agostino | Apr 28 2026 10:39 AM CEST | Giovanni Agostino | Apr 28 2026 10:39 AM CEST
IT22-47 | T1114-V019-V1-DG-CMS-EC000-00000-E-CCP-5003-00 | (Riff. poss. 40-41-42-48-49-85-89-94-96-97-101-103-120-122-124-131-132-137-140-142-145-149-151-198-199-200-293-296-312-315-318-329-336-339-342-365) Per l'intervento di ripristino solette carreggiate nord e sud (su sbalzi e interni alle travi) sarebbe opportuno riportare su cmeanche la tavola "STR-5203" in aggiunta alla già presente “STR-5204” |  | NORMAL | NEW |  |  | Economico | OSS | Giovanni Agostino | Apr 28 2026 10:29 AM CEST | Giovanni Agostino | Apr 28 2026 10:29 AM CEST
IT22-46 | T1114-V019-V1-DG-CMS-EC000-00000-E-CCP-5003-00 | (Riff. poss. da 33 a 35 - da 71 a 82 - da 125 a 130 - da 195 a 197 - da 262 a 264 - 290 - da 306 a 309 - 332 - 333 - 362 - 389) Per l'intervento di rivestimento protettivo carreggiate nord e sud manca su grafico STR-5201 indicazione percentuale intervento riportata in cme (25%): non è quindi possibile, svolgere il controllo di congruenza tra grafico e cme |  | NORMAL | NEW |  |  | Economico | NC | Giovanni Agostino | Apr 28 2026 10:28 AM CEST | Giovanni Agostino | Apr 28 2026 10:28 AM CEST
IT22-45 | T1114-V019-V1-DG-CMS-EC000-00000-E-CCP-5003-00 | (Riff. poss. da 24 a 30) Per la demolizione pavimentazione/giunto e ripristino giunto manca la computazione per la “carreggiata sud-sinistra” |  | NORMAL | NEW |  |  | Economico | NC | Giovanni Agostino | Apr 28 2026 10:27 AM CEST | Giovanni Agostino | Apr 28 2026 10:27 AM CEST
IT22-44 | T1114-V019-V1-DG-CMS-EC000-00000-E-CCP-5003-00 | (Rif. pos.23) Per la demolizione della pavimentazione manca la computazione per la “carreggiata nord-destra” |  | NORMAL | NEW |  |  | Economico | NC | Giovanni Agostino | Apr 28 2026 10:24 AM CEST | Giovanni Agostino | Apr 28 2026 10:24 AM CEST
IT22-43 | T1114-V019-V1-DG-CMS-EC000-00000-E-CCP-5003-00 | (Rif. pos.16)Per l'acciaio non è possibile svolgere il controllo di congruenza tra cme e grafici poiché sul grafico STR-5003 non viene riportata incidenza armatura (10kg/mq) computata |  | NORMAL | NEW |  |  | Economico | NC | Giovanni Agostino | Apr 28 2026 10:23 AM CEST | Giovanni Agostino | Apr 28 2026 10:23 AM CEST
IT22-42 | T1114-V019-V1-DG-CMS-EC000-00000-E-CCP-5003-00 | (Riff. pos.12-20-21) Per l’idro-demolizione correggere spessore (5mm),poiché incongruente con quanto indicato sul grafico (3.5mm) |  | NORMAL | NEW |  |  | Economico | NC | Giovanni Agostino | Apr 28 2026 10:22 AM CEST | Giovanni Agostino | Apr 28 2026 10:23 AM CEST
IT22-41 | T1114-V019-V1-DG-CMS-EC000-00000-E-CCP-5003-00 | (Rif. pos.6) Per l'acciaio non è possibile svolgere il controllo di congruenza tra cme e grafici poiché sul grafico STR-5003 non viene riportata incidenza armatura (10kg/mq) computata |  | NORMAL | NEW |  |  | Economico | NC | Giovanni Agostino | Apr 28 2026 10:21 AM CEST | Giovanni Agostino | Apr 28 2026 10:21 AM CEST
IT22-40 | T1114-V019-V1-DG-CMS-EC000-00000-E-CCP-5003-00 | (Riff. poss.2-4-8) correggere nelle voci di prezzo computate il nome della carreggiata oggetto di intervento in "carreggiata nord" in luogo di "carreggiata sud" |  | NORMAL | NEW |  |  | Economico | OSS | Giovanni Agostino | Apr 28 2026 10:20 AM CEST | Giovanni Agostino | Apr 28 2026 10:20 AM CEST
IT22-39 | T1114-V019-V1-DG-CMS-EC000-00000-E-CCP-5003-00 | (Riff. poss.1-9-10) Per l' idro-demolizionecorreggere spessore (5mm),poiché incongruente con quanto indicato sul grafico (3.5mm) |  | NORMAL | NEW |  |  | Economico | NC | Giovanni Agostino | Apr 28 2026 10:19 AM CEST | Giovanni Agostino | Apr 28 2026 10:19 AM CEST
IT22-38 | T1114-V019-V1-DG-GEN-00000-00000-E-GEN-5002-00 | Nessun rilievo |  | NORMAL | NEW |  |  | Parte generale |  | Giovanni Agostino | Apr 28 2026 10:11 AM CEST | Giovanni Agostino | Apr 28 2026 10:11 AM CEST
IT22-37 | T1114-V019-V1-DG-GEN-00000-00000-E-GEN-5001-00 | Nessun rilievo |  | NORMAL | NEW |  |  | Parte generale |  | Giovanni Agostino | Apr 28 2026 10:10 AM CEST | Giovanni Agostino | Apr 28 2026 10:10 AM CEST
IT22-36 | T1114-V019-V1-DG-GEN-00000-00000-S-PRG-5002-00 | Nessun rilievo |  | NORMAL | NEW |  |  | Parte generale |  | Giovanni Agostino | Apr 28 2026 10:08 AM CEST | Giovanni Agostino | Apr 28 2026 10:08 AM CEST
IT22-35 | T1114-V019-V1-DG-GEN-00000-00000-D-GEN-5004-00 | Nessun rilievo |  | NORMAL | NEW |  |  | Parte generale |  | Giovanni Agostino | Apr 28 2026 10:05 AM CEST | Giovanni Agostino | Apr 28 2026 10:05 AM CEST
IT22-1 | T1114-V019-V1-DG-SIC-PS000-00000-R-SIC-5004-00 | Elaborato non richiesto dal D. Lgs. 81/08. un file di 541 pagine pieno di nozioni generiche e riferimenti normativi generali risulta quantomeno poco utile ai fini della sicurezza dello specifico cantiere |  | NORMAL | NEW |  |  | Sicurezza e cantierizzazione | OSS | Massimo Tamberi | Apr 17 2026 01:54 PM CEST | Massimo Tamberi | Apr 27 2026 12:40 PM CEST
IT22-2 | T1114-V019-V1-DG-SIC-PS000-00000-R-SIC-5003-00 | Il documento risulta generico e di scarsa praticità per chi lo dovrebbe metterlo in atto. Le sezioni A e B, non sono rispondenti al punto 2.1.1. dell’allegato XV del D. Lgs. 81/08, e generano confusione nel lettore per la presenza di argomenti non pertinenti per lo specifico cantiere. La modalità di compilazione delle sezioni C e D, altresì, genera ulteriore confusione sia nel lettore che nel compilatore che spesso sbaglia a fleggare la cella corretta. Infine, l’inserimento di allegati generici e completamente decontestualizzati, appesantisce ulteriormente il documento non fornendo alcun valore aggiunto allo scopo finale che dovrebbe essere quello di una maggiore sicurezza degli operai. L’efficacia del PSC risiede nella sua capacità di tradurre la valutazione dei rischi in misure operative, calibrate sulle reali condizioni del cantiere e sulle lavorazioni previste |  | NORMAL | NEW |  |  | Sicurezza e cantierizzazione | OSS | Massimo Tamberi | Apr 22 2026 10:37 AM CEST | Massimo Tamberi | Apr 27 2026 12:40 PM CEST
IT22-3 | T1114-V019-V1-DG-SIC-PS000-00000-R-SIC-5003-00 | Pag. 2 - A. INDICI E TAVOLE Chiarire perché in più rispetto al successivo indice di pag. 4 |  | NORMAL | NEW |  |  | Sicurezza e cantierizzazione | OSS | Massimo Tamberi | Apr 22 2026 10:40 AM CEST | Massimo Tamberi | Apr 27 2026 12:40 PM CEST
IT22-4 | T1114-V019-V1-DG-SIC-PS000-00000-R-SIC-5003-00 | Pag. 5 - Sistemare sommario eliminando gli errori di segnalibro |  | NORMAL | NEW |  |  | Sicurezza e cantierizzazione | NC | Massimo Tamberi | Apr 22 2026 10:43 AM CEST | Massimo Tamberi | Apr 27 2026 12:40 PM CEST
IT22-5 | T1114-V019-V1-DG-SIC-PS000-00000-R-SIC-5003-00 | Trattandosi di un Perizia di Variante non si deve redigere un PSC ex novo, ma integrare quello esistente con un aggiornamento dinamico dello stesso. in particolare si aggiornerà il cronoprogramma, il computo dei costi della sicurezza e si integrerà con eventuale valutazione di rischi non previsti nel PSC di contratto. |  | NORMAL | NEW |  |  | Sicurezza e cantierizzazione | NC | Massimo Tamberi | Apr 22 2026 11:10 AM CEST | Massimo Tamberi | Apr 27 2026 12:40 PM CEST
IT22-9 | T1114-V019-V1-DG-SIC-00000-00000-D-SIC-5002-00 | Nessun rilievo |  | NORMAL | CLOSED |  |  | Sicurezza e cantierizzazione | Nessun rilievo | Massimo Tamberi | Apr 27 2026 10:14 AM CEST | Massimo Tamberi | Apr 27 2026 12:40 PM CEST
IT22-10 | T1114-V019-V1-DG-SIC-00000-00000-R-SIC-5001-00 | Pag. 2 - NSIC177 - SPAZZOLATRICE MECCANICA Non è un costo della sicurezza |  | NORMAL | NEW |  |  | Sicurezza e cantierizzazione | NC | Massimo Tamberi | Apr 27 2026 10:23 AM CEST | Massimo Tamberi | Apr 27 2026 12:40 PM CEST
IT22-11 | T1114-V019-V1-DG-SIC-00000-00000-R-SIC-5001-00 | Pag. 10 - DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE I DPI non sono un costo della sicurezza, ma si prende atto delle indicazioni del RUP con email del 27/06/2024 ore 14:45 |  | NORMAL | NEW |  |  | Sicurezza e cantierizzazione | OSS | Massimo Tamberi | Apr 27 2026 10:37 AM CEST | Massimo Tamberi | Apr 27 2026 12:40 PM CEST
IT22-12 | T1114-V019-V1-DG-SIC-CN000-00000-D-SIC-5101-00 | Nessun rilievo |  | NORMAL | CLOSED |  |  | Sicurezza e cantierizzazione | Nessun rilievo | Massimo Tamberi | Apr 27 2026 10:43 AM CEST | Massimo Tamberi | Apr 27 2026 12:40 PM CEST
IT22-13 | T1114-V019-V1-DG-SIC-CN000-00000-D-SIC-5102-00 | Nessun rilievo |  | NORMAL | CLOSED |  |  | Sicurezza e cantierizzazione | Nessun rilievo | Massimo Tamberi | Apr 27 2026 10:46 AM CEST | Massimo Tamberi | Apr 27 2026 12:40 PM CEST
IT22-14 | T1114-V019-V1-DG-SIC-CN000-00000-D-SIC-5103-00 | Nessun rilievo |  | NORMAL | CLOSED |  |  | Sicurezza e cantierizzazione | Nessun rilievo | Massimo Tamberi | Apr 27 2026 11:28 AM CEST | Massimo Tamberi | Apr 27 2026 12:40 PM CEST
IT22-15 | T1114-V019-V1-DG-SIC-PS000-00000-R-SIC-5003-00 | Pag. 43 - C.2.1. OGGETTO DEI LAVORI Indicare su quali ulteriori campate si interviene |  | NORMAL | NEW |  |  | Sicurezza e cantierizzazione | NC | Massimo Tamberi | Apr 27 2026 11:34 AM CEST | Massimo Tamberi | Apr 27 2026 12:40 PM CEST
IT22-16 | T1114-V019-V1-DG-SIC-PS000-00000-R-SIC-5003-00 | Pag. 44 - C.2.2 - INDIRIZZO Specificare che l'area operativa 1 fa riferimento alla campata 13, aldilà del fiume. Indicare, inoltre, gli interventi da eseguire sulla pila 12 |  | NORMAL | NEW |  |  | Sicurezza e cantierizzazione | NC | Massimo Tamberi | Apr 27 2026 11:37 AM CEST | Massimo Tamberi | Apr 27 2026 12:40 PM CEST
IT22-17 | T1114-V019-V1-DG-SIC-PS000-00000-R-SIC-5003-00 | Pag. 45 - C.2.4. DETERMINAZIONE ENTITA' DELL'OPERA Trattandosi di un unico appalto, riportare il totale complessivo |  | NORMAL | NEW |  |  | Sicurezza e cantierizzazione | NC | Massimo Tamberi | Apr 27 2026 11:39 AM CEST | Massimo Tamberi | Apr 27 2026 12:40 PM CEST
IT22-18 | T1114-V019-V1-DG-SIC-PS000-00000-R-SIC-5003-00 | Pag. 45 - C.2.4.2. - DURATA Trattandosi di un unico appalto, indicare durata totale |  | NORMAL | NEW |  |  | Sicurezza e cantierizzazione | NC | Massimo Tamberi | Apr 27 2026 11:40 AM CEST | Massimo Tamberi | Apr 27 2026 12:40 PM CEST
IT22-19 | T1114-V019-V1-DG-SIC-PS000-00000-R-SIC-5003-00 | Pag. 77 - E.2. - STIMA DEI COSTI Non esiste un prezzario ANAS 2025 rev. 02. aggiornare il riferimento |  | NORMAL | NEW |  |  | Sicurezza e cantierizzazione | OSS | Massimo Tamberi | Apr 27 2026 11:45 AM CEST | Massimo Tamberi | Apr 27 2026 12:40 PM CEST
IT22-20 | T1114-V019-V1-DG-SIC-PS000-00000-R-SIC-5003-00 | Pag. 97 del documento - ALLEGATO II Allegato non pertinente per il docuemtno in oggetto |  | NORMAL | NEW |  |  | Sicurezza e cantierizzazione | OSS | Massimo Tamberi | Apr 27 2026 11:47 AM CEST | Massimo Tamberi | Apr 27 2026 12:40 PM CEST
IT22-21 | T1114-V019-V1-DG-SIC-PS000-00000-R-SIC-5003-00 | Pag. 99 del documento - ALLEGATO III Allegato non pertinente per il documento in oggetto |  | NORMAL | NEW |  |  | Sicurezza e cantierizzazione | OSS | Massimo Tamberi | Apr 27 2026 11:48 AM CEST | Massimo Tamberi | Apr 27 2026 12:40 PM CEST
IT22-22 | T1114-V019-V1-DG-SIC-PS000-00000-R-SIC-5003-00 | Pag. 132 del documento - ALLEGATO IV Allegato non pertinente per il documento |  | NORMAL | NEW |  |  | Sicurezza e cantierizzazione | OSS | Massimo Tamberi | Apr 27 2026 11:49 AM CEST | Massimo Tamberi | Apr 27 2026 12:40 PM CEST
IT22-23 | T1114-V019-V1-DG-SIC-PS000-00000-R-SIC-5003-00 | Pag. 144 del documento - ALLEGATO VI Allegato non pertinente per il documento |  | NORMAL | NEW |  |  | Sicurezza e cantierizzazione | OSS | Massimo Tamberi | Apr 27 2026 11:51 AM CEST | Massimo Tamberi | Apr 27 2026 12:40 PM CEST
IT22-24 | T1114-V019-V1-DG-SIC-PS000-00000-R-SIC-5003-00 | Pag. 148 del documento - ALLEGATO VII Allegato non pertinente per il documento |  | NORMAL | NEW |  |  | Sicurezza e cantierizzazione | OSS | Massimo Tamberi | Apr 27 2026 11:52 AM CEST | Massimo Tamberi | Apr 27 2026 12:40 PM CEST
IT22-25 | T1114-V019-V1-DG-SIC-PS000-00000-R-SIC-5003-00 | Pag. 79 del documento - ALLEGATI ALLEGATO V - non presente tra gli allegati |  | NORMAL | NEW |  |  | Sicurezza e cantierizzazione | OSS | Massimo Tamberi | Apr 27 2026 11:54 AM CEST | Massimo Tamberi | Apr 27 2026 12:40 PM CEST
IT22-26 | T1114-V019-V1-DG-SIC-PS000-00000-R-SIC-5003-00 | Pag. 80 del documento - VOCE 5 - CONTRIBUTO PER PERNOTTAMENTO Non è un costo della sicurezza |  | NORMAL | NEW |  |  | Sicurezza e cantierizzazione | NC | Massimo Tamberi | Apr 27 2026 11:56 AM CEST | Massimo Tamberi | Apr 27 2026 12:40 PM CEST
IT22-27 | T1114-V019-V1-DG-SIC-PS000-00000-R-SIC-5003-00 | Pag. 80 del documento - VOCE 6 - MESSA A TERRA Chiarire perché contabilizzata. cantiere già esistente |  | NORMAL | NEW |  |  | Sicurezza e cantierizzazione | NC | Massimo Tamberi | Apr 27 2026 11:58 AM CEST | Massimo Tamberi | Apr 27 2026 12:40 PM CEST
IT22-29 | T1114-V019-V1-DG-SIC-PS000-00000-R-SIC-5003-00 | Pag. 92 del documento - VOCI 105, 106, 107, 108 - DPI Non sono un costo della sicurezza, ma si prende atto delle indicazioni del RUP con email del 27/06/2024 ore 14:45 |  | NORMAL | NEW |  |  | Sicurezza e cantierizzazione | OSS | Massimo Tamberi | Apr 27 2026 12:04 PM CEST | Massimo Tamberi | Apr 27 2026 12:40 PM CEST
IT22-28 | T1114-V019-V1-DG-SIC-PS000-00000-R-SIC-5003-00 | Pag. 92 del documento - VOCE 104 - RIUNIONI DI CANTIERE Chiarire modalità di calcolo |  | NORMAL | NEW |  |  | Sicurezza e cantierizzazione | NC | Massimo Tamberi | Apr 27 2026 12:02 PM CEST | Massimo Tamberi | Apr 27 2026 12:40 PM CEST
IT22-30 | T1114-V019-V1-CN-ACN-00000-00000-D-CNT-5003-00 | Nonostante siano riportati in legenda, manca ubicazione dell'area baraccamenti e dell'area stoccaggio materiali. così come non sono presenti i baraccamenti indicati nella LEGENDA APPRESTAMENTI DI CANTIERE e NOTE |  | NORMAL | NEW |  |  | Sicurezza e cantierizzazione | NC | Massimo Tamberi | Apr 27 2026 12:13 PM CEST | Massimo Tamberi | Apr 27 2026 12:40 PM CEST
IT22-31 | T1114-V019-V1-CN-FAS-00000-00000-D-CNT-5004-00 | Nessun rilievo |  | NORMAL | CLOSED |  |  | Sicurezza e cantierizzazione | Nessun rilievo | Massimo Tamberi | Apr 27 2026 12:14 PM CEST | Massimo Tamberi | Apr 27 2026 12:40 PM CEST
IT22-32 | T1114-V019-V1-DG-GEN-00000-00000-S-PRG-5002-00 | Chiarire perché è stata inserita l'attività di Bonifica da ordigni bellici |  | NORMAL | NEW |  |  | Parte generale | NC | Massimo Tamberi | Apr 27 2026 12:26 PM CEST | Massimo Tamberi | Apr 27 2026 12:40 PM CEST
IT22-33 | T1114-V019-V1-DG-GEN-00000-00000-D-GEN-5004-00 | Nessun rilievo |  | NORMAL | CLOSED |  |  | Parte generale | Nessun rilievo | Massimo Tamberi | Apr 27 2026 12:28 PM CEST | Massimo Tamberi | Apr 27 2026 12:40 PM CEST
IT22-34 | T1114-V019-V1-DG-GEN-00000-00000-D-GEN-5004-00 | Mancano riferimenti agli interventi da eseguire sulla pila 12 |  | NORMAL | NEW |  |  | Parte generale | NC | Massimo Tamberi | Apr 27 2026 12:34 PM CEST | Massimo Tamberi | Apr 27 2026 12:40 PM CEST
IT22-8 | T1114-V019-V1-OS-IDR-00000-00000-D-IDR-5001-00 | Nessun rilievo |  | NORMAL | CLOSED |  |  | Idraulica Interferenze e Gestione Materie | Nessun rilievo | Bruno Gabrielli | Apr 23 2026 06:07 PM CEST | Bruno Gabrielli | Apr 23 2026 06:07 PM CEST
IT22-7 | T1114-V019-V1-OS-IMP-00000-00000-R-IMP-5102-00 | Nessun rilievo |  | NORMAL | CLOSED |  |  | Idraulica Interferenze e Gestione Materie | Nessun rilievo | Bruno Gabrielli | Apr 23 2026 06:06 PM CEST | Bruno Gabrielli | Apr 23 2026 06:06 PM CEST
IT22-6 | T1114-V019-V1-OS-IMP-00000-00000-R-IMP-5101-00 | Nessun rilievo |  | NORMAL | CLOSED |  |  | Idraulica Interferenze e Gestione Materie | Nessun rilievo | Bruno Gabrielli | Apr 23 2026 06:04 PM CEST | Bruno Gabrielli | Apr 23 2026 06:04 PM CEST